## Sheet1
Mã số | Outcomes |  |  |  | Màn hình Mobile | [5 empty] | Màn hình Desktop
| Chúng tôi tạo ra tính năng | cho | Để mà | Trạng thái | Mã số | Sketch | Wireframe | High Fidelity | Code | Tên màn hình | Mã số | Sketch | Wireframe | High Fidelity | Trạng thái | Tên màn hình
OUT01 | Cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân công khai | Chủ nhà (bận rộn) | họ có thể nhanh chóng nhập thông tin cá nhân mà người khác có thể xem. Từ đó tạo được sự tin tưởng giữ người đọc với người cung cấp thông tin. |  | OUT01-01-M | done |  | done |  | Xem thông tin hồ sơ cá nhân công khai | [5 empty] | Xem thông tin hồ sơ cá nhân công khai
[5 empty] | OUT01-02-M | done |  | done |  | Nhập thông tin hồ sơ cá nhân công khai | [5 empty] | Nhập thông tin hồ sơ cá nhân công khai
OUT02 | Cập nhật thông tin cá nhân | Sinh viên (rãnh rỗi) | họ có thể tìm hiểu và nhập các thông tin cá nhân. Từ đó cung cấp thông tin nhằm giúp hệ thống có thể cá nhân hóa nội dung cho họ. |  | OUT02-01-M | done |  | done |  | Xem thông tin cá nhân | [5 empty] | Xem thông tin cá nhân
[5 empty] | OUT02-02-M | done |  | done |  | Nhập thông tin cá nhân | [5 empty] | Nhập thông tin cá nhân
OUT03 | Khám phá DS các bài đăng | Sinh viên (rãnh rỗi) | khám phá, xem các bài đăng của hệ thống dự trên các đề xuất. Các bài đăng đề xuất được dự trên những phân loại có sẵn của hệ thống. |  | OUT03-01-M |  |  | done |  | Xem DS các bài đăng theo phân loại có sẵn | [5 empty] | Xem DS các bài đăng theo phân loại có sẵn
[5 empty] | OUT03-02-M |  |  | done |  | Xem DS các bài đăng (list view) | [5 empty] | Xem DS các bài đăng theo dạng DS
OUT04 | Xem DS các bài đăng đã lưu | Nhân viên (bận rộn) | họ có thể tìm lại các bài đăng đã lưu trước đó, nhằm tiết kiệm thời gian cho việc xem lại một bài đăng quan trọng. Cung cấp khả năng tổ chức thành các collection (bộ sưu tập) cho dễ dàng quản lý các bài đăng đã lưu. |  | OUT04-01-M |  |  | done |  | Xem DS các bộ sưu tập hiện có | [5 empty] | Xem DS các bộ sưu tập hiện có
[5 empty] | OUT04-02-M |  |  | done |  | Xem DS các bài đăng trong bộ sưu tập | [5 empty] | Xem DS các bài đăng trong bộ sưu tập
OUT05 | Xem DS các cuộc trò chuyện với khách hàng | Chủ nhà (bận rộn) | họ có thể tìm lại nội dung hoặc tiếp tục cuộc trò chuyện với khách hàng một cách nhanh chóng, dễ dàng. Mỗi cuộc trò chuyện tương ứng với một cặp khách hàng với bài đăng cụ thể đang nói tới |  | OUT05-01-M |  |  | done |  | Xem DS các cuộc trò chuyện (với khách hàng) | [5 empty] | Xem DS các cuộc trò chuyện (với khách hàng)
EXT01 | Các màn hình bổ trợ | x | x |  | EXT01-01-M | x | x | done |  | Đăng nhập |  | x | x |  |  | Modal Đăng nhập
[5 empty] | EXT01-02-M | x | x | done |  | Đăng ký |  | x | x |  |  | Modal Đăng ký
|  | x | x |  | EXT01-03-M | x | x | done |  | Tùy chọn tài khoản và cài đặt |  | x | x |  |  | Tùy chọn tài khoản và cài đặt
|  | x | x |  | EXT01-04-M | x | x | done |  | Yêu cầu đăng nhập để sử dụng
|  | x | x |  | EXT01-05-M | x | x |  |  | Xem DS các bài đăng (map view) |  | x | x |  |  | Xem DS bài đăng (map view)
|  | x | x |  | EXT01-06-M | x | x |  |  | Sửa thông tin bộ sưu tập |  | x | x
OUT06 | Quản lý DS các bài đăng của mình | x | x |  | OUT06-01-M | x | x |  |  | Xem DS các bài đăng của mình |  | x | x |  |  | Xem DS các bài đăng của mình
OUT07 | Tạo bài đăng bất động sản mới | x | x |  | OUT07-01-M | x | x |  |  | Xem DS lựa chọn các tạo mới bài đăng |  | x | x |  |  | Xem DS lựa chọn các tạo mới bài đăng
[5 empty] | OUT07-02-M | x | x |  |  | Xem tiến độ nhập dữ liệu cho bài đăng |  | x | x |  |  | Xem tiến độ nhập dữ liệu cho bài đăng
[5 empty] | OUT07-03-M | x | x |  |  | Nhập thông tin loại hình kinh doanh cho bài đăng |  | x | x |  |  | Nhập thông tin loại hình kinh doanh cho bài đăng
[5 empty] | OUT07-04-M | x | x |  |  | Nhập thông tin cấu trúc phòng |  | x | x |  |  | Nhập thông tin cấu trúc phòng
[5 empty] | OUT07-05-M | x | x |  |  | Nhập thông tin cấu trúc nhà |  | x | x |  |  | Nhập thông tin cấu trúc nhà
[5 empty] | OUT07-06-M | x | x |  |  | Nhập thông tin vị trí bất động sản |  | x | x |  |  | Nhập thông tin vị trí bất động sản
[5 empty] | OUT07-07-M | x | x |  |  | Nhập thông tin các tiện ích xung quanh |  | x | x |  |  | Nhập thông tin các tiện ích xung quanh
[5 empty] | OUT07-08-M | x | x |  |  | Nhập thông tin hình ảnh minh họa |  | x | x |  |  | Nhập thông tin hình ảnh minh họa
[5 empty] | OUT07-09-M | x | x |  |  | Nhập thông tin tiêu đề và mô tả bài đăng |  | x | x |  |  | Nhập thông tin tiêu đề và mô tả bài đăng
[5 empty] | OUT07-10-M | x | x |  |  | Nhập thông tin giá cả cho thuê |  | x | x |  |  | Nhập thông tin giá cả cho thuê
[5 empty] | OUT07-11-M | x | x |  |  | Nhập thông tin giá cả rao bán |  | x | x |  |  | Nhập thông tin giá cả rao bán
[5 empty] | OUT07-12-M | x | x |  |  | Nhập thông tin lịch hẹn xem nhà/phòng |  | x | x |  |  | Nhập thông tin lịch hẹn xem nhà/phòng
OUT07 | Quản lý DS các lịch hẹn xem nhà/phòng | x | x |  | OUT08-01-M | x | x |  |  | Xem DS các lịch hẹn xem nhà/phòng đã lên kế hoạch |  | x | x |  |  | Xem DS các lịch hẹn xem nhà/phòng đã lên kế hoạch
[5 empty] | OUT08-02-M | x | x |  |  | Xem chi tiết lịch hẹn xem nhà/phòng đã lên kế hoạch |  | x | x |  |  | Xem chi tiết lịch hẹn xem nhà/phòng đã lên kế hoạch
OUT08 | Xem chi tiết bài đăng bất động sản | x | x |  | OUT09-01-M | x | x |  |  | Xem chi tiết bài đăng cho thuê phòng trọ |  | x | x |  |  | Xem chi tiết bài đăng cho thuê phòng trọ
[5 empty] | OUT09-02-M | x | x |  |  | Xem chi tiết bài đăng rao bán nhà riêng |  | x | x |  |  | Xem chi tiết bài đăng rao bán nhà riêng
[5 empty] | OUT09-03-M | x | x |  |  | Xem chi tiết bài đăng tìm bạn ở ghép |  | x | x |  |  | Xem chi tiết bài đăng tìm bạn ở ghép
Note on B4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Màu cam là các Outcome cho môn SE215